## Prosjekt Plan
[7 empty] | Uke | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24
[7 empty] | Man | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12
[7 empty] | Fre | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16
# | Aktivitet | Planl. Arbeid [timer] | Utført Arbeid [tiner] | Vurdert Frandrift | Start Dato | Slutt Dato | Ansvarlig | 2017-01-13: Start; 2017-04-14: Påske
1 | Arbeid med forstudie | 50 | 39 | 100% | 2017-01-02 | 2017-01-31 | Alme | 2017-01-13: ~75/150/225/300 timer
2 | Forstudie Innlevering | 0 | 0 | 0% | 2017-01-31 |  | Alme | bar: 2017-02-03
3 | Arbeid hovudoppgåve | 634 | 0 | 0% |  |  | Fremming | 2017-02-10: ~425/850/1275/1700 timer
4 | Midtveis Innlevering/Presentasjon | 6 | 0 | 0% | 2017-04-03 |  | Alme | bar: 2017-04-07
5 | Bachelor Oppgave Seminar | 6 | 0 | 0% | 2017-05-12 |  | Alme | bar: 2017-05-12
6 | Bachelor Oppgave Innlevering | 1 | 0 | 0% | 2017-05-31 |  | Fremming | bar: 2017-06-02
7 | Bachelor Oppgave Presentasjon | 5 | 0 | 0% | 2017-06-05 |  | Alme | bar: 2017-06-09
8 | EXPO | 32 | 0 | 0% | 2017-06-15 |  | Alme | bar: 2017-06-16
9 | Møte | 40 | 4 | 10% | 2017-01-02 |  | Alme | bar: 2017-01-20; 2017-02-03; 2017-02-24; 2017-03-10; 2017-03-24; 2017-04-07; 2017-04-21; 2017-05-05; 2017-05-19; 2017-06-02
10 | Sette opp prosjektplan | 6 | 6 | 100% |  |  | Alme | bar: 2017-01-27
11 | Kravliste | 4 | 4 | 100% |  |  | Fremming | bar: 2017-01-27
12 | Teste ut demo | 40 | 10 | 33.33% |  |  | Fremming | bar: 2017-02-03
13 | Teikne design | 60 | 0 | 0% |  |  | Alme | bar: 2017-02-17
14 | FPGA-forum | 40 | 1 | 5% |  |  | Alme | bar: 2017-02-17
15 | Generere datapakker | 100 | 0 | 0% |  |  | Fremming | bar: 2017-03-10
16 | Sende ut datapakker | 100 | 0 | 0% |  |  | Fremming | bar: 2017-03-24
17 | Motta datapakker | 100 | 0 | 0% |  |  | Alme | bar: 2017-04-07
18 | Verifisere datapakker | 100 | 0 | 0% |  |  | Fremming | bar: 2017-04-28
19 | Dokumentasjon | 100 | 0 | 0% |  |  | Alme | bar: 2017-06-02
20 |  | 0 | 0 | 0%
21 |  | 0 | 0 | 0%
22 |  | 0 | 0 | 0%
23 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 690 | 64

## Timeliste
dato | uke | person | aktivitet | timer | kommentar
2017-01-19 | 3 | Alme | Møte | 2
2017-01-19 | 3 | Fremming | Møte | 2
2017-01-20 | 3 | Alme | Arbeid med forstudie | 5
2017-01-20 | 3 | Fremming | Arbeid med forstudie | 2
2017-01-20 | 3 | Fremming | Teste ut demo | 5
2017-01-22 | 3 | Fremming | Teste ut demo | 5
2017-01-23 | 4 | Alme | Arbeid med forstudie | 5
2017-01-24 | 4 | Alme | Arbeid med forstudie | 6
2017-01-24 | 4 | Fremming | FPGA-forum | 1
2017-01-24 | 4 | Fremming | Arbeid med forstudie | 5
2017-01-26 | 4 | Alme | Arbeid med forstudie | 5
2017-01-26 | 4 | Fremming | Kravliste | 4
2017-01-26 | 4 | Fremming | Arbeid med forstudie | 1
2017-01-27 | 4 | Alme | Sette opp prosjektplan | 2
2017-01-29 | 4 | Alme | Sette opp prosjektplan | 2
2017-01-31 | 5 | Alme | Sette opp prosjektplan | 2
2017-01-31 | 5 | Alme | Arbeid med forstudie | 6
2017-01-31 | 5 | Fremming | Arbeid med forstudie | 4
Formulas:
uke = IF([dato]<>"",WEEKNUM([dato]-1,1),"")

## Rapport
person | (Alle)
Summer av timer | uke
aktivitet | 3 | 4 | 5 | (tom) | Totalsum
Arbeid med forstudie | 7 | 22 | 10 |  | 39
(tom)
Møte | 4 |  |  |  | 4
Teste ut demo | 10 |  |  |  | 10
FPGA-forum |  | 1 |  |  | 1
Kravliste |  | 4 |  |  | 4
Sette opp prosjektplan |  | 4 | 2 |  | 6
Totalsum | 21 | 31 | 12 |  | 64